				OBRAS PARA PRODUCCION, SISTEMAS DE SEGURIDAD Y COMPLEMENTARIAS CON DIFERENTES ESPECIALIDADES EN INSTALACIONES DE PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION, CON APOYO DE SEMISUMERGIBLE Y EQUIPOS DIVERSOS.
				CONTRATO: 428230832

				SUBDIRECCION DE LA COORDINACION DE SERVICIOS MARINOS GERENCIA DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SUBGERENCIA DE CONSTRUCCION DE OBRAS, RMNE RESIDENCIA DE OBRAS MARINAS "A".

			OT-09 / PERIODO DE CONTRATO AL 18/02/2011 / INICIO DE ACTIVIDADES / CIERRE DE ACTIVIDADES / TIEMPO EFECTIVO DE LA ORDEN / TIEMPO MUERTO DE LA ORDEN					FECHA / REPORTE / PLATAFORMA / ESTADO DEL TIEMPO / PLATICAS DE SEG. / TEMA DE LA PLATICA					13/02/2011 UNICO / AKAL-J1-018 / AKAL-J1 / REGULAR / 07:00 A 07:15 / AUDITORIAS EFECTIVAS

			TIEMPO MUERTO DEL CONTRATO

				ANTERIOR	ACTUAL				ACUMULADO
				AVANCES DE LA OBRA					AVANCE REAL / AVANCE PROGRAMADO				77,2588 / 79,9988	7,4819 / 6,6666				84,7407 / 86,6654

				ANTERIOR	ACTUAL				ACUMULADO
				AKAL-J1					AVANCE REAL / AVANCE PROGRAMADO				67,2546 / 72,7267	10,9161 / 9,0909				78,1707 / 81,8176

				DETALLE DE AVANCE DE ACTIVIDADES

	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES					AVANCES DE OBRA
				ANTERIOR			ACTUAL				ACUMULADO
	ACTIVIDAD					DESCRIPCION					%			%				%
	1					SISTEMA BOTE SALVAVIDAS
	1					ESTRUCTURAS METALICAS
	2					D-PB-AJ-1-G-914 REV. 0
	33 C-4					APLICACION DE PRUEBA NO DESTRUCTIVA MEDIANTE LIQUIDOS PENETRANTES EN MAR					0,0000			25,9920				25,9920
				SE REALIZA APLICACIÓN DE LÍQUIDOS PENETRANTES A 13.18 ML. EN JUNTAS SOLDADAS DE VIGUETA DE IR-610 MM X 101.60 KG/M Y VIGUETA IR-305 MM X 52.20 KG/M ASTM A36 EN PARTE SUPERIOR DEL 1ER NIVEL DE AKAL-J1 REFUERZO ESTRUCTURAL DEL PESCANTE INCLUYE: LIMPIEZA MECÁNICA CON CARDA Y LIJA ISOMÉTRICO DE REFERENCIA D-PB-AJ-1-G-914 REV. 0. TOTAL A INSTALAR: 50.7080 M. INSTALADO HOY:13.1800 M. ACUMULADO ANTERIOR: 0.0000 M ACUM. ACTUAL: 13.1800 M.

				"CONTROL DE PERSONAL"					CONTROL DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE
				"DESCRIPCION"					"CANT."					PDA.			DESCRIPCION					CANT.
				P.S.S SAFE LANCIA					1			SERVICIO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACION					1.00
				TECNICO NIVEL I EN PND / "TOTAL DEL FRENTE"					1.00 / 1.00					TOTAL					1.00

				"TOTAL DE PERSONAL"					1.00

				DETALLE DE AVANCE DE ACTIVIDADES

	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES					AVANCES DE OBRA
				ANTERIOR			ACTUAL				ACUMULADO
	ACTIVIDAD					DESCRIPCION					%			%				%
	1					SISTEMA BOTE SALVAVIDAS
	1					ESTRUCTURAS METALICAS
	1					D-PB-AJ-1-G-913 REV. 0
	A1170					PLACA LISA DE ACERO AL CARBON, SIN RECUBRIMIENTO DE 3/8 PULGADAS DE ESPESOR, 74.70 KG/M, ESPECIFICACION ASTM A36.					99,3966			0,6035				100,0001
				CONTINUA Y TERMINA APLICACION DE SOLDADURA EN INSTALACION DE 05 PIEZAS DE PLACA LISA DE 3/8" ESP. X 74.70 KG/M (0.57 X 0.10 MTS ) DE TAPAS EN ENCAJONAMIENTO VIGUETA IIR-610 MM X 101.60 KG/M ASTM A36.. EN PARTE SUPERIOR DEL 1ER NIVEL DE AKAL-J1 INCLUYE: TRAZO , CORTE, ALINEACIOIN Y LINPIEZA MECANICA ISOMETRICO DE REFERENCIA D-PB-AJ-1-G-913 REV. 0 CONTINUA Y TERMINA APLICACION DE SOLDADURA A 01 PIEZAS DE PLACA LISA DE 3/8" ESP. X 74.70 KG/M (0.57 X 1.080 MTS ) DE TAPAS EN ENCAJONAMIENTO VIGUETA IIR-610 MM X 101.60 KG/M ASTM A36.. EN PARTE SUPERIOR DEL 1ER

POR EL CONTRATISTA ELABORÓ					POR PEMEX REVISO					POR PEMEX REVISO

ING. ALFREDO RODRIGUEZ OCELOTL					ARQ. GERARDO CELAYA ALMAZAN					ING. ALEX CASTRO RAMIREZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION ABORDO COTEMAR					SUPERVISOR ADMINISTRATIVO PEP ABORDO					REPRESENTANTE PEP ABORDO

				OBRAS PARA PRODUCCION, SISTEMAS DE SEGURIDAD Y COMPLEMENTARIAS CON DIFERENTES ESPECIALIDADES EN INSTALACIONES DE PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION, CON APOYO DE SEMISUMERGIBLE Y EQUIPOS DIVERSOS.
				CONTRATO: 428230832

				SUBDIRECCION DE LA COORDINACION DE SERVICIOS MARINOS GERENCIA DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SUBGERENCIA DE CONSTRUCCION DE OBRAS, RMNE RESIDENCIA DE OBRAS MARINAS "A".

				DETALLE DE AVANCE DE ACTIVIDADES

	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES					AVANCES DE OBRA
				ANTERIOR		ACTUAL	ACUMULADO
	ACTIVIDAD					DESCRIPCION					%		%	%
				NIVEL DE AKAL-J1 INCLUYE: LINPIEZA MECANICA ISOMETRICO DE REFERENCIA D-PB-AJ-1-G-913 REV. 0 SE REALIZA APLICACION A 02 PIEZAS DE PLACA LISA DE 3/8" ESP. X 74.70 KG/M (0.295 X 0.790 MTS ) Y 02 DE (0.295 X 0.670 MTS) EN ENCAJONAMIENTO DE VIGUETA IIR-305 MM X 52.20 KG/M ASTM A36.. EN PARTE SUPERIOR DEL 1ER NIVEL DE AKAL-J1 INCLUYE: ALINEACION, Y LIMPIEZA MECANICA ISOMETRICO DE REFERENCIA D-PB-AJ-1-G-913 REV. 0
	1					SISTEMA BOTE SALVAVIDAS
	1					ESTRUCTURAS METALICAS
	2					D-PB-AJ-1-G-914 REV. 0
	A1250					PLACA LISA DE ACERO AL CARBON, SIN RECUBRIMIENTO DE 3/8 PULGADAS DE ESPESOR, 74.70 KG/M, ESPECIFICACION ASTM A36.					27,5641		38,4615	66,0256
				INICIA Y CONTINUA APLICACION DE SOLDADURA A 02 PLACAS LISA DE ACERO AL CARBON, SIN RECUBRIMIENTO DE 3/8 PULGADAS DE ESPESOR, 74.70 KG/M, (0.292 X 1.820 MTS. ) ESPECIFICACION ASTM A36. PARA ENCAJONAMIENTO DE VIGUETA ESTRUCTURAL DEL PESCANTE INCLUYE: LIMPIEZA MECANICA ISOMETRICO DE REFERENCIA D-PB-AJ-1-G-914 REV. 0 INICIA Y CONTINUA APLICACION DE SOLDADURA A 04 PLACAS LISA DE ACERO AL CARBON, SIN RECUBRIMIENTO DE 3/8 PULGADAS DE ESPESOR, 74.70 KG/M, (0.420 X 0.570 MTS. ) ESPECIFICACION ASTM A36. EN ENCAJONAMIENTO DE VIGUETA ESTRUCTURAL DEL PESCANTE INCLUYE: , LIMPIEZA MECANICA ISOMETRICO DE REFERENCIA D-PB-AJ-1-G-914 REV. 0
	A1270					PLACA LISA DE ACERO AL CARBON, SIN RECUBRIMIENTO DE 1/2 PULGADAS DE ESPESOR, 99.60 KG/M, ESPECIFICACION ASTM A36.					50,6330		49,3671	100,0001
				NICIA Y TERMINA APLICACION DE SOLDADURA DE 02 PLACAS LISA DE ACERO AL CARBON, SIN RECUBRIMIENTO DE 1/2 PULGADAS DE ESPESOR, 99.60 KG/M, (0.254 X 0.470 MTS. ) ESPECIFICACION ASTM A36. PARA ENCAJONAMIENTO DE VIGUETA ESTRUCTURAL DEL PESCANTE INCLUYE: LIMPIEZA MECANICA ISOMETRICO DE REFERENCIA D-PB-AJ-1-G-914 REV. 0
	A1280					TUBO DE ACERO AL CARBON, SIN RECUBRIMIENTO, DE 219 MILIMETROS DE DIAMETRO NOMINAL POR 12.70 MILIMETROS DE ESPESOR (8 PULGADAS DE DIAMETRO NOMINAL POR 0.500 PULGADAS DE ESPESOR) POR 64.64 KG/M, SIN COSTURA, EXTREMOS PLANOS, ESPECIFICACION API 5L GRADO B.					81,3711		8,6565	90,0276
				CONTINUA Y TERMINA APLICACION DE SOLDADURA A 01 BRACER Y PLACA BASE, TUBERIA DE 219 MILIMETROS DE DIAMETRO NOMINAL POR 12.70 MILIMETROS DE ESPESOR (8 PULGADAS DE DIAMETRO NOMINAL POR 0.500 PULGADAS DE ESP.) POR 64.64 KG/M, SIN COSTURA, EXTREMOS PLANOS, ESPECIFICACION API 5L GRADO B. EN INSTALACION DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL BOTE SALVAMENTO INCLUYE: LIMPIEZA MECANICA, INSTALACION DE ANDAMIOS Y LONAS, ISOMETRICO DE REFERENCIA D-PB-AJ-1-G-914 REV. 0 CONTINUA APLICACION DE SOLDADURA A 01 BRACER Y PLACA BASE, TUBERIA DE 219 MILIMETROS DE DIAMETRO NOMINAL POR 12.70 MILIMETROS DE ESPESOR (8 PULGADAS DE DIAMETRO NOMINAL POR 0.500 PULGADAS DE ESP.) POR 64.64 KG/M, SIN COSTURA, EXTREMOS PLANOS, ESPECIFICACION API 5L GRADO B. EN INSTALACION DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL BOTE SALVAMENTO INCLUYE: LIMPIEZA MECANICA, INSTALACION DE ANDAMIOS Y LONAS, ISOMETRICO DE REFERENCIA D-PB-AJ-1-G-914 REV. 0
	A1320					PLACA LISA DE ACERO AL CARBON, SIN RECUBRIMIENTO DE 3/8 PULGADAS DE ESPESOR, 74.70 KG/M, ESPECIFICACION ASTM A36.					0,0000		49,9266	49,9266
				INICIA APLICACION DE SOLDADURA EN INSTALACION DE 08 PZAS. DE PLACA LISA DE 3/8" ESP. x 74.70 KG/M (0.57 X 0.10 MTS.) TAPAS EN ENCAJONAMIENTO DE VIGUETA IR-610MM x 101.60 KG/M, ASTM A36, EN PARTE SUPERIOR DEL PRIMER NIVEL DE AKAL-J1. INCLUYE: TRAZO, CORTE, ALINEACION Y LIMPIEZA MECANICA. PLANO DE REFERENCIA: D-PB-AJ-1-G-913 Rev.0

			"CONTROL DE PERSONAL"					"CONTROL DE HERRAMIENTA Y EQUIPOS					CONTROL DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE
			"DESCRIPCION"					"CANT."					"DESCRIPCION"		"CANT."				PDA.		DESCRIPCION					CANT.
			P.S.S SAFE LANCIA					AKAL-J1					1		SERVICIO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACION					23.00
			AYUDANTE DE OPERARIO ESPTA. / MANIOBRISTA / OPERARIO ESPECIALISTA. / CABO DE MANIOBRAS / TECNICO ESPECIALISTA SISTEMA / CAPTURISTA					2.00 / 5.00 / 10.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00					MAQUINAS DE SOLDAR DIESEL RANGO DE SALIDA DE 30 A 550 AMPS. DE REGULACION MANUAL, EQUIPADA CON AMPERIMETROS Y VOLTIMETROS VISIBLES, CABLES PORTA ELECTRODO, TOMA CORRIENTE DE 110 Y 220 VOLTS. / EQUIPO COMPLETO DE OXIACETILENO PARA CALENTAMIENTO Y CORTE.		3.00 / 5.00				TOTAL					23.00

			ING. ESPECIALISTA DE CAMPO / AYUDANTE DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y / "TOTAL DEL FRENTE"					1.00 / 1.00 / 22.00					LEVANTADORA MONTACARGA DE CADENA DE 1 1/2 TONELADAS / LEVANTADORA MONTACARGA DE CADENA DE 3 TONELADAS		1.00 / 1.00

			"TOTAL DE PERSONAL" 22.00 / "ADMINISTRATIVO" / "DESCRIPCION" "CANT." / LANCIA / ING. DE CONTROL DE CALIDAD 1.00 / "TOTAL DEL FRENTE" 1.00					DIFERENCIAL DE CADENA DE 1 1/2 TONELADAS / DIFERENCIAL DE CADENA DE 3 TONELADAS / EQUIPO PINTURA CONVENCIONAL (INCLUYE MANGUERAS DE 1/2"Ø PARA AIRE DE ALTA PRESION 50 MTS. Y DE 3/8"Ø ALTA PRESION PARA RECUBRIMIENTOS 50 MTS., OLLAS PARA PINTURA CON CAPACIDAD DE		2.00 / 2.00 / 1.00

POR EL CONTRATISTA ELABORÓ					POR PEMEX REVISO					POR PEMEX REVISO

ING. ALFREDO RODRIGUEZ OCELOTL					ARQ. GERARDO CELAYA ALMAZAN					ING. ALEX CASTRO RAMIREZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION ABORDO COTEMAR					SUPERVISOR ADMINISTRATIVO PEP ABORDO					REPRESENTANTE PEP ABORDO

				OBRAS PARA PRODUCCION, SISTEMAS DE SEGURIDAD Y COMPLEMENTARIAS CON DIFERENTES ESPECIALIDADES EN INSTALACIONES DE PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION, CON APOYO DE SEMISUMERGIBLE Y EQUIPOS DIVERSOS.
				CONTRATO: 428230832

				SUBDIRECCION DE LA COORDINACION DE SERVICIOS MARINOS GERENCIA DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SUBGERENCIA DE CONSTRUCCION DE OBRAS, RMNE RESIDENCIA DE OBRAS MARINAS "A".

				20 Y 4 LITROS, PISTOLAS DE VILBISS CON AGUJAS EX Y FX PARA APLICACION DE RECUBRIMIENTO PRIMARIO Y ACABADOS ETC.)

				"TOTAL DE PERSONAL"					1.00

				ANDAMIOS METALICOS (ALUMINIO) DE SEGURIDAD.				20.00
				DETECTOR DE GAS COMBUSTIBLE (EXPLOSIMETRO)				1.00
				EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA.				20.00
				EXTINGUIDORES DE INCENDIO PORTATILES DE PQS DE 13.6 KGS.				2.00
				CHALECOS SALVAVIDAS DE TRABAJO MARINO CON PIEZAS DE FLOTACION, CUADROS REFLECTORES Y COLOR UNIVERSAL DE SEGURIDAD NARANJA NOM-006-SCT4.				22.00
				SALVAVIDAS ANULAR.				1.00
				BALSAS SALVAVIDAS PARA 25 PERSONAS.				1.00
				"TOTAL PERNOCTA"				82.00
				"TOTAL"				82.00

				TIEMPOS MUERTOS

	"AREA"					"CLASIFICACION"			"HORA					"HORA					"TOTAL	"PERSONAL	"TIEMPO		"DESCRIPCION"
	AKAL-J1					MAL TIEMPO			07:40					12:00					23	20	03:46		SE SUSPENDEN TODAS LAS ACTIVIDADES EN PLATAFORMA AKAL-J1, POR CONDICIONES METEOROLÓGICAS ADVERSAS (FUERTE LLUVIA), PERSONAL AFECTADO: 02 AYUDANTES DE OPERARIO ESPECIALISTA, 01 AYUDANTE DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y CONTRA INCENDIO, 01 CABO DE MANIOBRAS, 01 INGENIERO DE CAMPO, 05 MANIOBRISTAS, 03 OPERARIO ESPECIALISTA SOLDADOR, 05 OPERARIOS ESPECIALISTA TUBERO, 02 OPERARIOS ESPECIALISTA (SOPLETERO/PINTOR).
	"TIEMPO ADICIONAL DISPONIBLE DEL SITIO"					00:00
	"TIEMPO MUERTO REAL"					03:46

				COMENTARIOS

	FOLIOS DE PERMISOS CLASE A: 307282, 307291, 307292, 307288, 307287, 307290, 307660. FOLIOS DE PERMISOS CLASE B: 269578, 267565. 07:10 A 07:20 HRS. TRASLADO DE PERSONAL VÍA PASARELA (GANWAY) DE LA P.S.S SAFE LANCIA. 07:20 A 07:30 HRS. PLATICAS DE SEGURIDAD "AUDITORIAS EFECTIVAS". 07:30 A 07:40 HRS. TRÁMITE Y VALIDACIÓN DE PERMISOS. 07:40 A 12:00 HRS. SE SUSPENDEN TODAS LAS ACTIVIDADES DEBIDO A INTENSA LLUVIA. 13:00 A 13:30 HRS. TRÁMITE Y VALIDACIÓN DE PERMISOS. 13:30 A 19:00 HRS. TIEMPO EFECTIVO. NOTAS: 1.- (A1300) NO SE REALIZA APLICACIÓN DE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA DEBIDO A PRESENCIA DE HUMEDAD POR LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS ADVERSAS (FUERTE LLUVIA). 2.- 01 TECNICO NIVEL I EN PND CON PERNOCTA COMPLETA EN P.S.S. SAFE LANCIA.

POR EL CONTRATISTA ELABORÓ					POR PEMEX REVISO					POR PEMEX REVISO

ING. ALFREDO RODRIGUEZ OCELOTL					ARQ. GERARDO CELAYA ALMAZAN					ING. ALEX CASTRO RAMIREZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION ABORDO COTEMAR					SUPERVISOR ADMINISTRATIVO PEP ABORDO					REPRESENTANTE PEP ABORDO

				OBRAS PARA PRODUCCION, SISTEMAS DE SEGURIDAD Y COMPLEMENTARIAS CON DIFERENTES ESPECIALIDADES EN INSTALACIONES DE PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION, CON APOYO DE SEMISUMERGIBLE Y EQUIPOS DIVERSOS.
				CONTRATO: 428230832

				SUBDIRECCION DE LA COORDINACION DE SERVICIOS MARINOS GERENCIA DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SUBGERENCIA DE CONSTRUCCION DE OBRAS, RMNE RESIDENCIA DE OBRAS MARINAS "A".

	REPORTE FOTOGRAFICO

	(33 - C4) APLICACIÓN DE LÍQUIDOS PENETRANTES A 13.18 ML. EN JUNTAS SOLDADAS DE VIGUETA DE IR-610 MM X 101.60 KG/M Y VIGUETA IR-305 MM X 52.20 KG/M ASTM A36 EN PARTE SUPERIOR DEL 1ER NIVEL DE AKAL-J1 REFUERZO ESTRUCTURAL DEL PESCANTE. PLANO REF: D-PB-AJ-1-G-914 REV.0					(A1170) APLICACIÓN DE SOLDADURA A 02 PIEZAS DE PLACA LISA DE 3/8" ESP. X 74.70 KG/M (0.295 X 0.790 MTS.) Y 02 DE (0.295 X 0.670 MTS.) EN ENCAJONAMIENTO DE VIGUETA IR-305 MM X 52.20 KG/M ASTM A36 EN PARTE SUPERIOR DEL 1ER NIVEL DE AKAL-J1. PLANO REF: D-PB-AJ-1-G-913 REV.0

POR EL CONTRATISTA ELABORÓ					POR PEMEX REVISO					POR PEMEX REVISO

ING. ALFREDO RODRIGUEZ OCELOTL					ARQ. GERARDO CELAYA ALMAZAN					ING. ALEX CASTRO RAMIREZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION ABORDO COTEMAR					SUPERVISOR ADMINISTRATIVO PEP ABORDO					REPRESENTANTE PEP ABORDO

				OBRAS PARA PRODUCCION, SISTEMAS DE SEGURIDAD Y COMPLEMENTARIAS CON DIFERENTES ESPECIALIDADES EN INSTALACIONES DE PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION, CON APOYO DE SEMISUMERGIBLE Y EQUIPOS DIVERSOS.
				CONTRATO: 428230832

				SUBDIRECCION DE LA COORDINACION DE SERVICIOS MARINOS GERENCIA DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SUBGERENCIA DE CONSTRUCCION DE OBRAS, RMNE RESIDENCIA DE OBRAS MARINAS "A".

	REPORTE FOTOGRAFICO

	(A1280) APLICACIÓN DE SOLDADURA A 01 BRACERS Y PLACA BASE 2 CON TUBERÍA DE 219 MILÍMETROS DE DIÁMETRO NOMINAL POR 12.70 MILÍMETROS DE ESPESOR (8 PULGADAS DE DIÁMETRO NOMINAL POR 0.500 PULGADAS DE ESP.) POR 64.64 KG/M, SIN COSTURA, EXTREMOS PLANOS, ESPECIFICACIÓN API 5L GRADO B. PLANO REF: D-PB-AJ-1-G-914 REV.0					(A1280) APLICACIÓN DE SOLDADURA A 01 BRACERS Y PLACA BASE 2 CON TUBERÍA DE 219 MILÍMETROS DE DIÁMETRO NOMINAL POR 12.70 MILÍMETROS DE ESPESOR (8 PULGADAS DE DIÁMETRO NOMINAL POR 0.500 PULGADAS DE ESP.) POR 64.64 KG/M, SIN COSTURA, EXTREMOS PLANOS, ESPECIFICACIÓN API 5L GRADO B. PLANO REF: D-PB-AJ-1-G-914 REV.0

POR EL CONTRATISTA ELABORÓ					POR PEMEX REVISO					POR PEMEX REVISO

ING. ALFREDO RODRIGUEZ OCELOTL					ARQ. GERARDO CELAYA ALMAZAN					ING. ALEX CASTRO RAMIREZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION ABORDO COTEMAR					SUPERVISOR ADMINISTRATIVO PEP ABORDO					REPRESENTANTE PEP ABORDO

				OBRAS PARA PRODUCCION, SISTEMAS DE SEGURIDAD Y COMPLEMENTARIAS CON DIFERENTES ESPECIALIDADES EN INSTALACIONES DE PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION, CON APOYO DE SEMISUMERGIBLE Y EQUIPOS DIVERSOS.
				CONTRATO: 428230832

				SUBDIRECCION DE LA COORDINACION DE SERVICIOS MARINOS GERENCIA DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SUBGERENCIA DE CONSTRUCCION DE OBRAS, RMNE RESIDENCIA DE OBRAS MARINAS "A".

	REPORTE FOTOGRAFICO

	(A1250) APLICACIÓN DE SOLDADURA A 04 PLACAS LISA DE ACERO AL CARBÓN, SIN RECUBRIMIENTO DE 3/8 PULGADAS DE ESPESOR, 74.70 KG/M, (0.420 X 0.570 MTS.) ESPECIFICACIÓN ASTM A36. EN ENCAJONAMIENTO DE VIGUETA ESTRUCTURAL DEL PESCANTE. PLANO REF: D-PB-AJ-1-G-914 REV.0					(A1250) APLICACIÓN DE SOLDADURA A 04 PLACAS LISA DE ACERO AL CARBÓN, SIN RECUBRIMIENTO DE 3/8 PULGADAS DE ESPESOR, 74.70 KG/M, (0.420 X 0.570 MTS.) ESPECIFICACIÓN ASTM A36. EN ENCAJONAMIENTO DE VIGUETA ESTRUCTURAL DEL PESCANTE. PLANO REF: D-PB-AJ-1-G-914 REV.0

POR EL CONTRATISTA ELABORÓ					POR PEMEX REVISO					POR PEMEX REVISO

ING. ALFREDO RODRIGUEZ OCELOTL					ARQ. GERARDO CELAYA ALMAZAN					ING. ALEX CASTRO RAMIREZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION ABORDO COTEMAR					SUPERVISOR ADMINISTRATIVO PEP ABORDO					REPRESENTANTE PEP ABORDO

				OBRAS PARA PRODUCCION, SISTEMAS DE SEGURIDAD Y COMPLEMENTARIAS CON DIFERENTES ESPECIALIDADES EN INSTALACIONES DE PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION, CON APOYO DE SEMISUMERGIBLE Y EQUIPOS DIVERSOS.
				CONTRATO: 428230832

				SUBDIRECCION DE LA COORDINACION DE SERVICIOS MARINOS GERENCIA DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SUBGERENCIA DE CONSTRUCCION DE OBRAS, RMNE RESIDENCIA DE OBRAS MARINAS "A".

	REPORTE FOTOGRAFICO

	(33 - C4) APLICACIÓN DE LÍQUIDOS PENETRANTES A 13.18 ML. EN JUNTAS SOLDADAS DE VIGUETA DE IR-610 MM X 101.60 KG/M Y VIGUETA IR-305 MM X 52.20 KG/M ASTM A36 EN PARTE SUPERIOR DEL 1ER NIVEL DE AKAL-J1 REFUERZO ESTRUCTURAL DEL PESCANTE. PLANO REF: D-PB-AJ-1-G-914 REV.0					(33 - C4) APLICACIÓN DE LÍQUIDOS PENETRANTES A 13.18 ML. EN JUNTAS SOLDADAS DE VIGUETA DE IR-610 MM X 101.60 KG/M Y VIGUETA IR-305 MM X 52.20 KG/M ASTM A36 EN PARTE SUPERIOR DEL 1ER NIVEL DE AKAL-J1 REFUERZO ESTRUCTURAL DEL PESCANTE. PLANO REF: D-PB-AJ-1-G-914 REV.0

POR EL CONTRATISTA ELABORÓ					POR PEMEX REVISO					POR PEMEX REVISO

ING. ALFREDO RODRIGUEZ OCELOTL					ARQ. GERARDO CELAYA ALMAZAN					ING. ALEX CASTRO RAMIREZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION ABORDO COTEMAR					SUPERVISOR ADMINISTRATIVO PEP ABORDO					REPRESENTANTE PEP ABORDO